| SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN | QUY TRÌNH | Mã hiệu: | QT.ĐTC.35 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư) |  |  |
|  |  | Ngày ban hành: | 30/5/2025 |

MỤC LỤC

- MỤC ĐÍCH

- PHẠM VI

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

- BIỂU MẪU

- HỒ SƠ LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Vũ Thị Như Quỳnh | Hứa Thị Giang | Phan Hồng Tiến |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Chuyên viên | Trưởng phòng | Giám đốc |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MỤC ĐÍCH:

Quy trình này quy định hồ sơ, trình tự, phương pháp thống nhất trong việc tiếp nhận và giải quyết văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021của Chính phủ quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP.

2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các đoàn thể, nhân dân, UBND các huyện, thành phố, và các cơ quan trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác (sau đây gọi là các cơ quan, tổ chức trong tỉnh) có liên quan đến công tác trình thẩm định văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoàithuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh do Sở Tài chính làm đầu mối.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT:

-  UBND: Ủy ban nhân dân

- TN và TKQ: Tiếp nhận và trả kết quả

- ODA: Hỗ trợ phát triển chính thức

- QLĐTC: Quản lý đầu tư công

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

| 5.1 | Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Các dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (không thuộc đối tượng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh do Sở Tài chính là cơ quan đầu mối theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP có đầy đủ danh mục hồ sơ. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Thành phần hồ sơ |  |  | Bản chính |  | Bản sao |
|  | Văn bản lấy ý kiến |  |  | x |  |  |
|  | Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của chủ dự án |  |  | x |  |  |
|  | Dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án |  |  | x |  |  |
|  | Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan |  |  | x |  |  |
|  | Các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung dự án, phi dự án, thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ, văn bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ |  |  | x |  |  |
| 5.3 | Số lượng hồ sơ |  |  |  |  |  |
|  | Hồ sơ trình thẩm định: 10 bộ. Hồ sơ trình quyết định 01 bộ (Riêng văn kiện dự án, phi dự án: 08 bộ) |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Thời gian xử lý |  |  |  |  |  |
|  | Thời gian thẩm định không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Nơi nhận và trả kết quả |  |  |  |  |  |
|  | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Đường Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Lệ phí |  |  |  |  |  |
|  | Không |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Quy trình xử lý công việc |  |  |  |  |  |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian |  | Biểu mẫu/kết quả |  |
| B1 | - Tiếp nhận hồ sơ qua mạng - Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở | Công chức TN và TKQ | 0,5 ngày |  |  |  |
| B2 | Phân công xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Sở | 01 ngày |  |  |  |
| B3 | Phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |  |  |  |
| B4 | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo | Chuyên viên | 01 ngày |  |  |  |
| B5 | Xem xét trình Lãnh đạo sở quyết định hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định các cơ quan (hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức) | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 01 ngày |  |  |  |
| B6 | Duyệt văn bản, hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định | Lãnh đạo Sở | 01 ngày |  |  |  |
| B7 | Ý kiến thẩm định | Các cơ quan nhà nước có liên quan; Bộ BTC | 10 ngày |  |  |  |
| B8 | Tổng hợp văn bản góp ý của các cơ quan liên quan: - Nếu đạt yêu cầu, dự thảo Báo cáo thẩm định bằng văn bản trình UBND cấp tỉnh - Nếu không đạt yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC xin ý kiến xử lý | Chuyên viên | 03 ngày |  |  |  |
| B9 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh: - Nếu đồng ý: ký trình Lãnh đạo Sở xem xét - Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước B5 | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 01 ngày |  |  |  |
| B10 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh: - Nếu đồng ý: Ký duyệt vào văn bản liên quan - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng QLĐTC xử lý bước B6 | Lãnh đạo Sở | 01 ngày |  |  |  |
| B8 | - Xem xét - Quyết định - Có Văn bản từ chối | UBND tỉnh | Không tính thời gian |  |  |  |
| B9 | Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức | Công chức TN và TKQ | Không tính thời gian |  |  |  |
| 5.8 | Cơ sở pháp lý |  |  |  |  |  |
|  | - Luật Đầu tư công - Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021của Chính phủ quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài - Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP - Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 22/3/2025 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ tronggiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại khôngthuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn |  |  |  |  |  |

6. BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phụ lục V, VI | Mẫu văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại |

7. HỒ SƠ LƯU:

- Hình thức lưu: Bản điện tử

- Hồ sơ lưu: Thành phần hồ sơ lưu theo quy định (Mục 5.2), gồm:.

| TT | Tên hồ sơ lưu |
| --- | --- |
| 1 | Quyết định của UBND tỉnh |
| 2 | Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của chủ dự án. |
| 3 | Dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án |
| 4 | Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan |
| 5 | Các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung dự án, phi dự án, thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ, văn bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ |

Phụ lục V

MẪU VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 
SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI
(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình.

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án.

5. Địa điểm thực hiện dự án.

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phương.

2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của chương trình, dự án.

3. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ dự án).

4. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bằng vốn ODA không hoàn lại.

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Nêu rõ tính phù hợp của dự án với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên của nhà tài trợ nước ngoài; điều kiện cung cấp vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam.

IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Nêu rõ các mục tiêu tổng quát và cụ thể của dự án.

V. MÔ TẢ DỰ ÁN

Các hợp phần, hoạt động và kết quả chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật; đánh giá khả năng vận dụng hỗ trợ kỹ thuật vào thực tế.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Nêu rõ đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của dự án.

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước (nếu có).

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên.

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án.

VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Nêu rõ hình thức tổ chức quản lý thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý dự án; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án.

IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN

Nêu chi tiết theo từng cấu phần, hạng mục và dòng ngân sách đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, bao gồm:

1. Vốn ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ).

2. Vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). Nêu rõ nguồn vốn đối ứng (ngân sách trung ương, địa phương), giá trị đóng góp bằng hiện vật. Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tượng tham gia thực hiện, đối tượng thụ hưởng dự án (nếu có).

3. Cơ chế tài chính.

X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI (NẾU CÓ)

Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có)./.

Phụ lục VI

MẪU VĂN KIỆN PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI
(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CPngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình.

4. Thời gian dự kiến.

5. Địa điểm thực hiện.

II. NHU CẦU VỀ KHOẢN PHI DỰ ÁN

1. Nêu sự cần thiết và nhu cầu tài trợ đối với phi dự án.

2. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ nước ngoài.

III. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA PHI DỰ ÁN

Nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và nội dung của phi dự án.

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN PHI DỰ ÁN

Nêu rõ cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý phi dự án; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện khoản phi dự án của chủ dự án.

V. TỔNG VỐN CỦA PHI DỰ ÁN

1. Vốn ODA, vốn vay ưu đãi (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ).

2. Nguồn và vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ).

3. Cơ chế tài chính.

VI. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có)./.